# SLD-水果市场销售分析系统报价单

（草案）

文档版本：V0.1  |  编制日期：2026-09-21  |  状态：待费用明细补充后定稿

本报价单为商务沟通草案，金额与规格均需双方确认；正式签署前不作为结算承诺。

# 1. 报价说明

项目：SLD-水果市场销售分析系统。

用途：为果农提供「录单/导入 → 看板 → 单柜诊断 → 货柜/品牌对比 → 导出与顺仔问答」的销售分析工具。

报价范围：软件开发与实施、服务器及云资源、域名全打通、微信生态账号开通、持续需求沟通与功能演示确认。

工作量依据：`docs/2026-09-21-系统迭代过程与功能工作量清单.md` 及仓库 Git 提交历史、测试与交付记录。

计价方式：软件开发与实施按人日计价；云资源、域名、微信生态费用按外购实际成本列支。

# 2. 报价范围与服务边界

已交付能力：

文件导入与二次确认、手工录单、导入记录与问题处理。

销售总览、数据明细、结算单详情、结算单对比、品牌对比、等级与规格细分。

顺仔自然语言数据问答与多页面 AI 分析。

登录注册、忘记密码、角色权限、菜单控制、站内通知。

CSV / XLSX / PDF 导出、来源追溯。

桌面端与手机端响应式适配、生产部署与运维加固。

不在本报价范围，需另行确认：

利润测算、销售地区维度等第二期能力。

大量历史数据清洗、外部系统对接、定制品牌设计等新增需求。

客户自有服务器或机房环境改造。

# 3. 人力投入与软件开发实施费

## 3.1 投入角色

| 角色 | 主要职责 | 建议配置 |
| --- | --- | --- |
| 工程师 A（开发实施，偏研发） | 需求分析、架构设计、前后端开发、AI 能力接入、自动化测试、上线修复 | 1 人 |
| 工程师 B（实施运维，偏交付） | 环境搭建、部署、数据迁移、测试回归、培训、文档、持续沟通与上线后运维 | 1 人 |

## 3.2 工作量估算

依据已交付系统迭代过程，全项目合计工作量约 35–43 人日，按两名工程师分工如下：

| 工作包 | 主要工作内容 | 工程师 A | 工程师 B |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求与设计 | 业务口径、流程、页面结构、架构与实施计划 | 2–2.5 | 1–1.5 |
| 工程环境与部署 | 项目初始化、MySQL、Nginx、Docker、启动脚本 | 1 | 1.5–2 |
| 数据模型与迁移 | 数据表、等级/单号/商号口径、迁移脚本 | 3–3.5 | 0.5 |
| 文件导入与二次确认 | 多文件解析、草稿、复核、问题处理 | 3.5–4 | 0.5 |
| 手工录单 | 表单录单、字段配置、草稿、导出 | 2–2.5 | 0.5 |
| 看板与图表 | 总览、等级结构、手写 SVG 图表 | 2.5–3 | 0.5 |
| 对比诊断 | 单柜、货柜、品牌、等级规格 | 2.5–3 | 0.5 |
| AI 问答与分析 | 顺仔问答、工具调用、分析结论、缓存 | 2–2.5 | 0.5 |
| 权限通知与导出 | 登录权限、通知、CSV/XLSX/PDF 导出 | 1.5–2 | 0.5 |
| 移动端与体验 | 响应式、卡片化、字号、导航 | 1.5–2 | 0.5 |
| 测试与收口 | 自动化测试、浏览器回归、文档沉淀 | 2.5–3 | 2–2.5 |
| 培训、上线与运维支持 | 部署交接、培训、问题处理、验收支持 | 1 | 1.5–2.5 |
| 合计 |  | 25–30 | 10–13 |

全项目合计：35–43 人日。

## 3.3 人力费用

| 项目 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程师 A 开发实施费 | 25–30 人日 | ¥______ /人日 | ¥______ |
| 工程师 B 实施运维费 | 10–13 人日 | ¥______ /人日 | ¥______ |
| 软件开发实施费小计 | 35–43 人日 | — | ¥______ |

# 4. 云资源与域名

| 项目 | 建议内容 | 数量/周期 | 外购费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阿里云 ECS 应用服务器 | 托管前后端应用；规格按实际访问量确认 | 1 台 × 1 年 | ¥______ |
| 阿里云 RDS MySQL | 业务数据库；规格与存储按数据量确认 | 1 实例 × 1 年 | ¥______ |
| 域名注册/续费 | 用于系统访问入口 | 1 个 × 1 年 | ¥______ |
| 备案、DNS 与 SSL 全打通 | 域名解析、ICP 备案协助、HTTPS 证书配置 | 一次性/按年 | ¥______ |
| 云资源与域名小计 |  |  | ¥______ |

# 5. 微信生态开通

| 项目 | 说明 | 费用 |
| --- | --- | --- |
| 微信公众号 | 认证/开通，用于业务通知与登录场景对接 | ¥______ |
| 微信小程序 | 认证/开通，用于移动端入口 | ¥______ |
| 企业微信 | 认证/开通，用于内部协同与客户触达 | ¥______ |
| 微信生态小计 |  | ¥______ |

# 6. 持续需求沟通与演示确认

| 项目 | 说明 | 数量 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 腾讯会议需求沟通 | 需求澄清、方案对齐、进度同步 | ____ 次 | ¥______ /次 | ¥______ |
| 功能演示与确认 | 版本演示、验收确认、问题复现 | ____ 次 | ¥______ /次 | ¥______ |
| 持续沟通与演示小计 |  |  |  | ¥______ |

建议方式：以腾讯会议远程会议为主，每轮先演示功能，再确认需求与验收结论；可按次计费，也可打包为固定服务费。

# 7. 费用汇总

| 费用项 | 小计 |
| --- | --- |
| 软件开发实施费 | ¥______ |
| 云资源与域名 | ¥______ |
| 微信生态开通 | ¥______ |
| 持续需求沟通与演示确认 | ¥______ |
| 合计 | ¥______ |

# 8. 付款方式建议

| 阶段 | 触发条件 | 建议比例 |
| --- | --- | --- |
| 首付款 | 合同签订或项目启动 | 30% |
| 阶段款 | 核心功能上线试运行 | 40% |
| 验收款 | 正式验收通过 | 30% |

最终付款节点与比例以合同为准。

# 9. 假设与排除项

报价是否含税、发票类型与税率待确认。

阿里云、域名、微信生态的费用以实际账单为准，客户可自行采购或委托代付。

服务器规格需根据真实用户数、数据量和并发情况最终确定。

实施期间如需驻场、差旅、第三方软件授权等，另行报价。

已交付工作量依据现有系统迭代记录，最终人日以双方确认的需求范围和验收标准为准。

# 10. 待客户提供资料

两名工程师的人日单价，或希望采用的整体包干价。

阿里云 ECS、RDS MySQL 的具体配置和费用明细。

域名注册/续费、备案、DNS、SSL 费用明细。

微信公众号、微信小程序、企业微信的认证/开通费用明细。

腾讯会议沟通与演示的预计次数、频率和时长。