## 会议纪要明细
序号 | 会议日期 | 会议时间 | 时长(分钟) | 会议号 | 会议主题（自拟） | 参会人 | 功能模块 | 需求项 / 议题 | 会议内容 | 工作安排 / 待办 | 责任方 | 状态 | 优先级 | 数据来源
1 | 2026-09-07 | 10:10-11:10 | 60 | 599789796 | 快速会议（系统未生成纪要） | 霆枫、梁万琪 | — | 本场无纪要内容 | 该场会议腾讯会议未生成纪要，讨论内容无法还原，未做任何推测填充。如该场涉及需求沟通，需人工补充后再计入报价范围。 | 人工补充或剔除 | 待定 | 待确认 | — | 无纪要
2 | 2026-09-08 | 10:38-11:38 | 60 | 901243629 | 榴莲销售数据可视化平台需求梳理与开发分工 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 业务逻辑与利润模型梳理 | 商业模式：从股民统一采购成本价，经加工损耗后分销至国内销售；利润 = 国内销售价 - 加工支出 - 售后支出。 | 将业务逻辑及相关资料整理为 Markdown 文档发给开发参考 | 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
3 | 2026-09-08 | 10:38-11:38 | 60 | 901243629 | 榴莲销售数据可视化平台需求梳理与开发分工 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 销售数据归档与展示字段定义 | 目标是把销售后的数据通过系统直观展示，字段含柜号、到港时间、销售件数、等级分布、日均价及占比。 | 纳入一期看板字段清单 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
4 | 2026-09-08 | 10:38-11:38 | 60 | 901243629 | 榴莲销售数据可视化平台需求梳理与开发分工 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | AI 分析 | AI 分析结论与趋势图 | 用 AI 生成初步分析结论，呈现价格趋势图、各货柜总量占比，并通过各等级件数预判预计利润。 | 一期先做简单版，二期扩展 | 霆枫 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
5 | 2026-09-08 | 10:38-11:38 | 60 | 901243629 | 榴莲销售数据可视化平台需求梳理与开发分工 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据规范 | 支出费用统计口径 | Excel 中的支出费用代表加工过程中的损耗及售后费用，需纳入统计。 | 明确进费用计算模型 | 梁万琪 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
6 | 2026-09-08 | 10:38-11:38 | 60 | 901243629 | 榴莲销售数据可视化平台需求梳理与开发分工 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据规范 | 历史数据格式问题排查 | 分股时存在的 BC 股问题应归纳到 C 股规则，后续开发过程中继续排查其他数据格式问题。 | 开发过程中逐项排查 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
7 | 2026-09-08 | 10:38-11:38 | 60 | 901243629 | 榴莲销售数据可视化平台需求梳理与开发分工 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据规范 | 对比分析维度参考（DeepSeek 结果） | 已生成含总览A对比、B单独对比、C单独对比及 AC/ABC 差值的结果供参考，当前先聚焦简单版实现。 | 作为二期参考保留，本期不实现 | 霆枫 | 已搁置 | 低 | 元宝纪要
8 | 2026-09-08 | 10:38-11:38 | 60 | 901243629 | 榴莲销售数据可视化平台需求梳理与开发分工 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 项目协作 | 开发策略：基于现有版本改造 + 并行原型 | 初期决定基于现有版本改造以快速展示 Excel 数据；因上下文污染风险与开发流程不同，霆枫按自身思路单独做一版原型，完成后双方比对优化。 | 霆枫独立完成一版数据展示原型后再比对 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
9 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据看板与分析 | 分析维度确认（以“股”为维度） | 老板关注等级均价而非单纯回款金额，需以“股”为维度分析各等级货物的销售情况。 | 按等级均价重做分析口径 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
10 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据看板与分析 | 单季总揽视图 | 汇总每日主要数据，直接得出预计利润率与实际产生利润。 | 一期实现 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
11 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据看板与分析 | 单柜明细视图 | 支持查看单个货柜内不同等级的具体货物与销售情况。 | 一期实现 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
12 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据导入 | 上传原始 Excel 事后复盘 | 支持上传原始 Excel 表进行事后复盘。 | 一期实现 | 霆枫 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
13 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | AI 分析 | 二期扩展规划 | 二期规划更宽的数据明细表整合、预测下一期数据等功能。 | 列入二期 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
14 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 服务器与部署 | 租赁轻量应用服务器 | 预算约 400 元/半年，用于支撑后续系统运行。 | 确认规格后下单 | 梁万琪 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
15 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 权限与账号 | 首期仅向管理者开放 | 首期主要面向管理者（老板）查看运营数据，再逐步下放至业务人员使用。 | 上线后按角色开放 | 梁万琪 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
16 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | AI 分析 | GPT 额度与模型切换 | 因开启思考模式导致 5 分钟额度瞬间耗尽，建议切换至更省额度的模型（如 Luna）。 | 切换模型并观察额度消耗 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
17 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 运维 | 网络与账号问题排查 | 部分时段出现 403 报错或连接缓慢，需排查 VPN 状态与中转站账号 ID。 | 排查并恢复 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
18 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 界面改版 | 时间选择器改造 | 将原有走经式时间组件改为起止时间选择器，支持自定义时间段筛选。 | 前端改造 | 霆枫 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
19 | 2026-09-08 | 11:24-12:24 | 60 | 132385868 | 分析维度确认与服务器 / 模型额度规划 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据导入 | 文件读取方式调整 | 支持直接读取项目文件夹内的 Markdown 文件，无需手动上传。 | 优化读取逻辑 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
20 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 品牌对比 | 多柜对比与等级价差分析 | 系统需支持多个货柜数据横向对比，并计算 A-B、B-C 的等级价差，以辅助租柜分析。 | 实现价差计算 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
21 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据导入 | 多文档合并计算 | 支持将多个文档（如 10 个）数据一次性合并计算，按整体加权逻辑统计销售量总额。 | 实现合并加权逻辑 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
22 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据看板与分析 | 排行榜与明细展示 | 排行榜样式可简化，核心保留等级表现与销售价格；详情页需提供完整表格滚动视图，而非仅展示单个数据点。 | 改造排行榜与详情页 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
23 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据导入 | 网页拖拽式导入 | 实现网页版拖拽文件导入，上传后自动显示进度并开始校验，校验通过后方可正式导入。 | 前端实现拖拽 + 进度 + 校验 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
24 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 数据校验 | 重复单据拦截 | 导入流程中必须内置校验机制，识别并拦截已存在的重复单据，防止数据冗余。 | 实现重复校验 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
25 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 录单模板 | 格式锁死的标准模板 | 一线人员文化水平有限且设备单一，必须提供格式锁死的标准化模板，确保字段取值唯一且完整，避免乱填导致识别错误。 | 提供格式规范、字段锁死的销售单标准模板，下拉框限定选项范围 | 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
26 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 业务流程 | 业务端录入 + 财务二次审核 | 业务端在电脑端按规范模板填写销售单后，财务端再做二次审核以确保数据准确。 | 纳入系统流程设计 | 梁万琪 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
27 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 导出功能 | 数据导出（发给代卖客户） | 系统需具备数据导出功能，以便将柜点销售情况资料发送给代卖客户查看。 | 实现导出功能 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
28 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 录单系统 | 移动端简化录入 | 针对手机端填写场景，后续需探索更简化的操作流程，避免设备或网络问题影响使用。 | 后续版本探索 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
29 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 服务器与部署 | 本地服务器测试部署 | 因海外访问资源受限，先将平台部署至本地服务器进行测试验证。 | 部署至本地服务器并排查海外访问资源问题 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
30 | 2026-09-09 | 14:43-15:43 | 60 | 884543767 | 销售数据导入与经营分析系统功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要待办推断） | 项目计划 | 分阶段迭代（避免功能过载） | 当前仅做初始版本，后续基于参数分析逐步深入需求；同时计划引入工单咨询功能供专业人员微调。 | 按阶段推进 | 双方 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
31 | 2026-09-14 | 09:40-10:40 | 60 | 344178830 | 界面改版与等级展示维度细化 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 优先呈现“清晰版” | 先按照客户的想法制作一版，确保内容展示清晰以便审阅。 | 出一版清晰展示 Demo | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
32 | 2026-09-14 | 09:40-10:40 | 60 | 344178830 | 界面改版与等级展示维度细化 | 霆枫、梁万琪 | AI 分析 | 弱化 AI 分析预期 | 对于 AI 分析部分不抱太大希望，重点转向界面风格的调整。 | 一期降低 AI 权重 | 双方 | 已搁置 | 低 | 元宝纪要
33 | 2026-09-14 | 09:40-10:40 | 60 | 344178830 | 界面改版与等级展示维度细化 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 整体风格品牌化调整 | 当前界面风格更适合内部使用，需调整为更符合客户偏好的品牌统一风格。 | 视觉风格改造 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
34 | 2026-09-14 | 09:40-10:40 | 60 | 344178830 | 界面改版与等级展示维度细化 | 霆枫、梁万琪 | 品牌对比 | 新增 A/B 独立对比功能模块 | 在系统中增加 A/B 独立对比的角标或功能模块，需尽快确定该新功能的菜单入口位置。 | 确定入口位置并完成开发 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
35 | 2026-09-14 | 09:40-10:40 | 60 | 344178830 | 界面改版与等级展示维度细化 | 霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 等级表现细化（品牌 + 榴莲品种维度） | 需在单一品牌框架下做更细致的分类展示：品牌维度分析与榴莲品种维度分级。 | 细化等级展示维度 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
36 | 2026-09-14 | 09:40-10:40 | 60 | 344178830 | 界面改版与等级展示维度细化 | 霆枫、梁万琪 | 数据规范 | 术语与表达规范化 | 沟通中存在较多口语化表述（如“大波”“Up”等），后续需对专业术语和表达方式进行规范化。 | 统一术语表 | 梁万琪 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
37 | 2026-09-14 | 14:18-15:18 | 60 | 994575586 | 第三方物流平台评估与销售系统改动点确认 | 梁鹏steve、梁万琪 | 外部系统评估 | 第三方物流平台评估（结论：暂不采用） | 平台含智能管车、安全管家、货物管家等软硬件结合能力；但缺乏东南亚跨国落地能力、硬件随货柜换车导致监控失效、实施性极差，除快速转单外对现场业务意义不大。 | 暂不引入，不进本次开发范围 | 梁万琪 | 已搁置 | 低 | 元宝纪要
38 | 2026-09-14 | 14:18-15:18 | 60 | 994575586 | 第三方物流平台评估与销售系统改动点确认 | 梁鹏steve、梁万琪 | 业务流程 | 跟单组人员配置与系统化 | 跟单需由有专业知识的人员接手，优先从报关组调人兼顾顶班；需先建立流程化与系统化的跟单机制，使工作通用化可随时换人。 | 属管理事项，不进软件开发范围 | 梁鹏steve | 待启动 | 中 | 元宝纪要
39 | 2026-09-14 | 14:18-15:18 | 60 | 994575586 | 第三方物流平台评估与销售系统改动点确认 | 梁鹏steve、梁万琪 | 数据看板与分析 | 数据总览页调整 | 首页需展示总量为主的销售情况，支持按日期和商号筛选；同时把“公斤”改为“千克”，保留两位小数不显示。 | 前端调整 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
40 | 2026-09-14 | 14:18-15:18 | 60 | 994575586 | 第三方物流平台评估与销售系统改动点确认 | 梁鹏steve、梁万琪 | 数据看板与分析 | 单张明细页规范 | 明细数据需以表格形式呈现而非色块堆砌；增加销售日期、到达日期及总权数字段；取消预算单平均等级等无意义数据。 | 前端调整 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
41 | 2026-09-14 | 14:18-15:18 | 60 | 994575586 | 第三方物流平台评估与销售系统改动点确认 | 梁鹏steve、梁万琪 | 品牌对比 | 同品牌多单对比视图 | 需提供同品牌不同等级的对比视图（如 A/B/C 股的售价与金额占比），取代原图表示意以提升直观度。 | 改造对比视图 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
42 | 2026-09-14 | 14:18-15:18 | 60 | 994575586 | 第三方物流平台评估与销售系统改动点确认 | 梁鹏steve、梁万琪 | AI 分析 | AI 分析接口预留 | 基础数据结构完成后需引入 AI 模型分析单据，但目前暂不需要实时调用或复杂公式化对话。 | 二期预留接口 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
43 | 2026-09-14 | 14:18-15:18 | 60 | 994575586 | 第三方物流平台评估与销售系统改动点确认 | 梁鹏steve、梁万琪 | 项目协作 | 改动点文档整理与跨端验收 | 梁万琪整理所有改动点文档供双方比对；梁鹏steve 检查 iPad 端/PC 端查看效果并截图圈问题反馈；约定时间核对结算单模板确保能在系统中填写。 | 出改动点文档 + 跨端验收 + 模板核对 | 梁万琪 / 梁鹏steve | 进行中 | 高 | 元宝纪要
44 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 前端限制展示最近一个月数据 | 为避免表格过长，前端需限制仅展示最近一个月的最新销售单数据，初版上线后再逐步优化细节。 | 前端加时间范围限制 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
45 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 录单模板 | 统一 Excel 导入模板 | 针对现有表格不规范问题，决定将原始表格交由 AI 生成通用标准模板，确认后再重新导入数据。 | 用 AI 生成通用模板并核对，确认后重新导入 | 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
46 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 字段与格式规范 | 保留 D 级并预留低等级字段；平均售价取消小数点直接四舍五入取整；明细中显示每一单的销售日期；表格格式化美化为 Excel 表头样式。 | 前端落实字段与格式 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
47 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 品牌对比 | 结算单对比仅限同品牌 | 结算单对比功能需增加限制条件，仅限同一品牌内对比，禁止跨品牌比较。 | 加同品牌校验 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
48 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 新增筛选维度 | 需增加时间维度筛选：支持按最近导入时间筛选、按商品单号精确查找。 | 前端加筛选与搜索 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
49 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 双服务器环境（开发 / 生产分离） | 计划将开发环境与生产环境物理隔离：开发测试机由霆枫维护用于日常研发与小规模测试；生产环境需新购一台 2 核 4G 云服务器。 | 采购生产环境专用服务器 | 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
50 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 数据库独立部署 | 建议将数据库部署在独立的云服务上，避免与应用服务耦合导致数据丢失风险。 | 向销售部门询问数据库直连配置信息 | 梁万琪 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
51 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 国产化替代评估（结论：暂不需要） | 确认当前无需使用国产操作系统或数据库，维持现有技术栈即可。 | 维持现状 | 双方 | 已搁置 | 低 | 元宝纪要
52 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 系统通知 | 站内提示 / 服务端公告 | 考虑在每次导入数据后设置站内提示，或引入服务端公告功能供管理端查看。 | 待定，二期考虑 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
53 | 2026-09-14 | 15:28-16:28 | 60 | 381830744 | 展示范围限制、模板统一与双服务器架构规划 | 霆枫、梁万琪 | 项目协作 | 会议纪要与改动点归档 | 梁万琪需将本次讨论的修改点整理成 Word 文档形式的会议纪要，并在群内发布以便后续执行。 | 出 Word 版会议纪要并发布至群内 | 梁万琪 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
54 | 2026-09-14 | 17:24-18:24 | 60 | 723716327 | 云服务器成本评估与服务器对比页改造 | 霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 云服务器与存储成本评估 | 现有四核 8G 配置报价约七千多至八九千元，远超预期；建议跳出原有服务商，对比腾讯云、百度云、向日葵等替代方案以降低成本。 | 注册并测试腾讯云、百度云及向日葵的服务器与存储服务 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
55 | 2026-09-14 | 17:24-18:24 | 60 | 723716327 | 云服务器成本评估与服务器对比页改造 | 霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 存储组件选型询价 | 企业网盘月费约 195 元；对象存储两盒 2T 三个月套餐约 82 元（含额外程序转换费用）；CDN 预估每月约 20 元。 | 按“选系列 → 比规格 → 下单”推进 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
56 | 2026-09-14 | 17:24-18:24 | 60 | 723716327 | 云服务器成本评估与服务器对比页改造 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 服务器对比页：系列筛选 | 需在页面增加系列选择入口，选定后列出该系列下所有可选机型。 | 前端改造 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
57 | 2026-09-14 | 17:24-18:24 | 60 | 723716327 | 云服务器成本评估与服务器对比页改造 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 服务器对比页：多维度规格展示 | 列表需清晰呈现不同机型的 CPU、内存等核心指标，支持横向对比。 | 前端改造 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
58 | 2026-09-14 | 17:24-18:24 | 60 | 723716327 | 云服务器成本评估与服务器对比页改造 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 服务器对比页：缓存跳转 Bug | 修复因缓存导致的型号数据跳变问题，确保页面数据实时准确。 | 修复缓存问题 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
59 | 2026-09-14 | 17:24-18:24 | 60 | 723716327 | 云服务器成本评估与服务器对比页改造 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 服务器对比页：分页加载优化 | 调整长列表的分页显示逻辑，避免单页过长导致视觉疲劳。 | 前端优化 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
60 | 2026-09-14 | 17:24-18:24 | 60 | 723716327 | 云服务器成本评估与服务器对比页改造 | 霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 订单明细页优化 | 在订单明细下方增加自动生成的汇总区域；把纯数字表格转化为可视化图表；提供点击展开查看每笔订单详情的交互。 | 前端改造 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
61 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单模板 | 品种下拉 / 规格手工填数字 | 品种字段提供下拉选项方便录入；规格字段因数值不固定不设下拉，要求录单人员直接填写数字。 | 模板与前端同步实现 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
62 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单系统 | 销售金额自动累加 | 销售金额无需手动填写，系统将自动累加上方所有金额得出。 | 前端计算逻辑 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
63 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单系统 | 取消总件数与总公斤数统计 | 经讨论决定取消总件数统计，且无需统计总公斤数。 | 去掉相关统计 | 霆枫 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
64 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 售后金额字段（支持负数） | 售后金额字段必须填写数字，支持填写负数；最终金额 = 销售金额 - 售后总计。 | 前端计算逻辑 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
65 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 售后内容摘要自由填写 | 售后内容摘要由录单人员自由填写，系统仅关注售后合计数值，其他内容无需统计。 | 前端字段设置 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
66 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 支出费用 6 项固定 + 动态新增行 | 支出费用包含固定的六项，同时需支持动态新增行以应对特殊或突发性费用。 | 前端实现动态行 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
67 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 费用顺序调整（运费排在车位费之前） | 需将运费和车位费的顺序调换，把运费排在车位费之前。 | 调整费用顺序 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
68 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单模板 | 日期日历组件 + 市场独立下拉 | 日期字段需提供日历组件供选择；市场字段需拆分为独立的下拉选项，支持后续新增其他市场。 | 前端组件改造 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
69 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单模板 | 车牌号与单号手工输入 | 车牌号、单号均不设置下拉选项，允许手工输入以适应移动端输入场景并保留灵活性。 | 前端字段设置 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
70 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单模板 | Excel 数据有效性（下拉校验） | 需研究在 Excel 中设置单元格属性，为品种等字段配置下拉选项实现数据有效性校验；无论去哪个市场均统一使用一份标准模板。 | 制作标准录单模板并发送给开发 | 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
71 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 项目计划 | 开发分三步推进 | 系统开发分三步：优先上线涉及内外部的基础数据和分析数据模块，后续再逐步优化功能模块。 | 按阶段排期 | 双方 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
72 | 2026-09-15 | 09:25-10:25 | 60 | 710911777 | 录单模板字段规范与系统测试计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 测试与验收 | 安排一线人员参与测试 | 需安排一名熟悉产品和档口业务的一线人员参与系统测试，收集实际操作反馈与需求。 | 安排一线人员测试并收集反馈 | 梁鹏steve | 进行中 | 高 | 元宝纪要
73 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单系统 | 行复制功能 | 为提升录单效率，在录入界面增加复制当前行的功能，以便快速录入相似数据。 | 前端实现 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
74 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单系统 | 移动端录单能力 | 移动端需支持点击添加明细、保存单条记录，并增加关键数据汇总展示与表单预览功能。 | 前端实现 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
75 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 录单模板 | 字段调整（件数 → 规格，数量选填） | 将“件数”字段调整为“规格（投诉）”，数量字段改为选填，销售数量乘以单价得出金额。 | 模板与前端同步 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
76 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 费用与货款计算规则 | 支出费用包含 6 个固定项；货款合计 = 销售金额 - 售后金额；需增加“应付”字段展示最终结果。 | 前端计算逻辑 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
77 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据校验 | 来货与销售数量一致性校验 | 提交时增加校验提示：若来货数量与销售总件数不一致，系统需提示用户确认。 | 前端校验 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
78 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 服务器采购方案（阿里云 vs 百度云） | 按 1 年购买阿里云比百度云贵约 1000 元；按 5 年规划购买阿里云综合成本反而更低；阿里云有主机防病毒、安全加固及专业运维团队优势。 | 联系百度云销售沟通落地方案与优惠政策，费用明细同步群内 | 梁万琪 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
79 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 泰国节点压力测试 | 系统需在中国与泰国两地访问，需在泰国节点进行模拟压力测试，评估带宽与服务器性能是否满足需求。 | 安排泰国节点压力测试 | 梁万琪 / 梁鹏steve | 待启动 | 高 | 元宝纪要
80 | 2026-09-15 | 11:39-12:39 | 60 | 768780541 | 录单界面交互优化、服务器采购与交付计划 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 项目计划 | 分阶段交付，暂不接入供应链成本 | 当前阶段聚焦基础销售数据录入与分析；供应链涉及运输、报关等复杂成本，暂不接入工厂成本单。 | 按阶段推进 | 双方 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
81 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 业务流程 | 录单职责划分 | Weichu 负责南宁海吉星档口（如香香宝贝等）的结算单录单与数据抛出，广州档口后续另行安排。 | 明确各档口录单责任人 | 梁鹏steve | 进行中 | 中 | 元宝纪要
82 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 数据规范 | 存量单据格式混乱问题梳理 | 拆分类单据缺公斤数无法按重量核算；备注类单据把中文描述填进金额/数量栏导致解析失败；损耗抽检类未填品种规格仅填数量与零金额。 | 按新模板整理现有不规范的存量单据 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
83 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 录单模板 | 统一新模板规范 | 品种/数量/单价/金额按原样填写；裂果、验果等非标准描述统一写备注栏，括号等特殊符号换行书写；新增市场名称（如海吉星）及到达市场时间字段。 | 模板下发并自行填写一份样例 | 梁万琪 / 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
84 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 数据导入 | 手工录入 + 文件批量导入 | 系统提供手工录入与文件导入两种方式，支持多文件批量拖拽上传并自动校验。 | 已实现，持续优化 | 霆枫 | 已完成 | 高 | 元宝纪要
85 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 数据规范 | 异常数据处理规则 | 针对补售后、霉果等非标准项，需在对应数量/金额栏填 0，并在备注栏说明原因。 | 写入填写规范并宣贯 | 梁万琪 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
86 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 数据校验 | 导入校验与错误行号提示 | 拖拽文件后点击开始导入，系统自动研判数据准确性并提示错误行号；若填错可重新导入覆盖更正。 | 已实现，继续优化错误提示 | 霆枫 | 已完成 | 高 | 元宝纪要
87 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 数据规范 | 规格差异核对痛点 | 工厂原始清单的规格（如 A3/11kg）在系统中被合并记录，导致精确到具体规格的对比困难；需从源头规范填写，把不同规格单独列出后再导入。 | 源头规范 + 系统支持规格拆分 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
88 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 数据分析 | 结算单对比分析报告 | 系统可对同品牌结算单做多维度对比：售价分析（识别售价偏高/偏低订单供复盘）、数量分析（按 ABC 果等级对比）。 | 已实现，持续优化 | 霆枫 | 已完成 | 高 | 元宝纪要
89 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | AI 分析 | AI 助手数据查询 | 支持通过右侧 AI 助手直接查询特定数据。 | 已接入 | 霆枫 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
90 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 导出功能 | 数据导出（按系统模板） | 在系统内选中具体商单后点击导出，即可生成基于系统模板整理的表格。 | 已实现 | 霆枫 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
91 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 数据分析 | 平均每件售价指标优化 | 针对平均每件售价的分析指标，经讨论确认后续将进行调整优化。 | 评估并优化规格拆解与均价指标逻辑 | 梁万琪 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
92 | 2026-09-16 | 15:28-16:28 | 60 | 104959359 | 结算单录单系统演示与模板规范（档口人员参会） | 罗小姐LUO、小e～、大力水手、霆枫、Weichu、梁万琪 | 项目计划 | 系统上线计划（试用阶段） | 暂定为试用阶段，待模板下发参考后，正式确定发布时间并全面切换至新模板录单。 | 确定正式上线时间 | 梁万琪 | 待启动 | 高 | 元宝纪要
93 | 2026-09-16 | 18:23-19:23 | 60 | 850350113 | SSH 连接服务器失败排查 | 霆枫（参会名单无权限获取） | 运维 | SSH 连接失败排查 | 排查连接参数空格、客户端版本、终端工具、密钥与密码认证；本地生成 SSH 私钥失败，改用密码登录仍受阻，最终发现需保存用户凭据但被拒绝。 | 继续排查连接问题 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
94 | 2026-09-16 | 18:23-19:23 | 60 | 850350113 | SSH 连接服务器失败排查 | 霆枫（参会名单无权限获取） | 运维 | 网络与 IP 限制排查 | 排除 VPN 网络环境干扰；确认目标服务器地址为 0.0.0.0（全网可访问），未针对特定 IP 限定。 | 已排除，无需处理 | 霆枫 | 已完成 | 低 | 元宝纪要
95 | 2026-09-16 | 18:23-19:23 | 60 | 850350113 | SSH 连接服务器失败排查 | 霆枫（参会名单无权限获取） | 运维 | Root 权限受限 | 使用 root 账号登录成功，但执行 ll 和 mkdir 命令时提示无权限，怀疑是权限分配或系统配置问题。 | 排查权限分配与系统配置 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
96 | 2026-09-16 | 18:23-19:23 | 60 | 850350113 | SSH 连接服务器失败排查 | 霆枫（参会名单无权限获取） | 运维 | 临时方案与遗留问题 | 暂时使用 root 账号进行操作以推进进度；权限及连接异常问题整理后向阿里云客服咨询求助。 | 整理问题并咨询阿里云客服 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
97 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 录单模板 | 新旧模板交替使用 | 当前订单仍沿用旧版模板，下一单起启用本次定稿的新版；新版已调整公式以确保录入系统更规范。 | 将新版模板及试填范例发送至工作群 | 梁万琪 | 已完成 | 高 | 元宝纪要
98 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 录单模板 | 单号命名规则 | 品牌名与数字/英文之间须加横杠分隔（如“横杠00001”），以便系统区分。 | 写入填写规范 | 梁万琪 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
99 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 录单模板 | 市场名称固定化 | 原“市场”栏删除，固定填写“海吉星”或“江南”。 | 模板调整 | 梁万琪 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
100 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 录单模板 | 品种与规格允许混合填写 | 品种优先填单个字母（A、B），客户要求混装可填多个字母（AB）；系统按数据透视表逻辑分别统计各字母品种的总量及细分规格数量。 | 系统实现透视统计 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
101 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 录单模板 | 抽检与试吃行处理 | 无单价的抽检或试吃行直接留空不填单价；有单价的低价处理（如硬包）需正常记录数量与金额。 | 写入填写规范 | 梁万琪 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
102 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 结算单 | 售后待定金额移至摘要栏 | 售后金额暂未确定时，金额栏不可填文字，须在摘要栏填写“待定”或“售后金额待定”，内容栏留空。 | 写入填写规范 | 梁万琪 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
103 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 结算单 | 支出费用栏目扩展与自动合计 | 默认保留六种固定费用，支持手工插入其他费用项（如清关费、挪归费等）；费用合计自动计算，应付总金额绿色显示并自动带出。 | 模板 + 系统计算 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
104 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 结算单 | 零值显示处理 | 费用栏若填“零”，系统默认显示为横杠；若无实际费用则直接删掉该条目。 | 前端显示逻辑 | 霆枫 | 进行中 | 低 | 元宝纪要
105 | 2026-09-17 | 14:03-15:03 | 60 | 343611159 | 结算单模板字段标准化与试录安排 | 罗小姐LUO、霆枫、梁万琪、Weichu | 测试与验收 | 新模板试录与数据校验 | 新版模板需在近两晚的下一单中完成试录，录完后将单据发送至群内及老梁处进行数据校验；前期保持高频沟通。 | 试录单据并发群校验 | Weichu / 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
106 | 2026-09-17 | 16:57-17:57 | 60 | 685908364 | 结账单导入二次确认与校验功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要内容推断） | 数据导入 | 导单入口细节调整 | 后续导单功能的入口及细节调整由开发自行管理，需提前截图或录屏给业务方确认效果。 | 开发调整并回传效果确认 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
107 | 2026-09-17 | 16:57-17:57 | 60 | 685908364 | 结账单导入二次确认与校验功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要内容推断） | 录单系统 | 手工录单提效：行复制粘贴 | 支持选中单行后复制到下一行，保持品种不变，仅修改头数或单价。 | 前端实现 | 霆枫 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
108 | 2026-09-17 | 16:57-17:57 | 60 | 685908364 | 结账单导入二次确认与校验功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要内容推断） | 录单系统 | 手工录单提效：拖拽日期建单 | 支持将待录入行拖拽至指定日期快速建单，避免手动选择日期。 | 前端实现 | 霆枫 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
109 | 2026-09-17 | 16:57-17:57 | 60 | 685908364 | 结账单导入二次确认与校验功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要内容推断） | 数据校验 | 导入前二次确认界面 | 文件导入系统前弹出二次确认页面，用于校验填写信息并支持直接删除、增加或修改行数据。 | 已演示确认 | 霆枫 | 已完成 | 高 | 元宝纪要
110 | 2026-09-17 | 16:57-17:57 | 60 | 685908364 | 结账单导入二次确认与校验功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要内容推断） | 数据校验 | 件数差异校验（标红但允许提交） | 原文件件数与录入件数不一致时标红提醒，但允许带着差异提交，以实际录单为准。 | 已确认规则 | 霆枫 | 已完成 | 高 | 元宝纪要
111 | 2026-09-17 | 16:57-17:57 | 60 | 685908364 | 结账单导入二次确认与校验功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要内容推断） | 数据校验 | 金额一致性校验（不一致禁止提交） | 销售总金额等关键字段若与原文件有出入则禁止提交，必须修正一致后方可提交。 | 已确认规则 | 霆枫 | 已完成 | 高 | 元宝纪要
112 | 2026-09-17 | 16:57-17:57 | 60 | 685908364 | 结账单导入二次确认与校验功能演示 | 梁万琪、霆枫（参会名单无权限获取，依纪要内容推断） | 数据校验 | 空值默认补零 | 表单中原始单据为空或缺失的字段（如入场费），系统会自动补 0 作为默认值。 | 已确认规则 | 霆枫 | 已完成 | 中 | 元宝纪要
113 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 结算单 | 结算单详情页首屏简化 | 单一结算单页面应避免重复显示销售数据，把核心指标聚焦于快速概览，确保数据清晰易读。 | 尽快修改详情页展示逻辑与字段名称 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
114 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 结算单 | 补充完整财务数据四要素 | 需在页面中明确列出销售金额、售后金额、市场费用及货物总额；货物总额为扣除售后与市场费用后的应收/应付净值。 | 字段补齐 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
115 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 数据分析 | 等级均价细分统计 | 均价计算需关联具体等级，除合并的 A/B 级均价外，还需支持 C 级等细分等级的单独均价展示。 | 计算逻辑改造 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
116 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 品牌对比 | 统一对比计费单位（单价/斤） | 因不同规格货物重量差异大，品牌对比需忽略异常公斤数，统一以“单价/斤”作为核心对比系数。 | 对比逻辑改造 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
117 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 数据分析 | 经营分析时间窗口（15 天） | 经营分析类图表需选取最新销售日期起算的 15 天内数据进行比对，确保行情数据可比。 | 加时间窗口参数 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
118 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 项目计划 | 第一版轻量化路径 | 第一版系统聚焦财务统计与业务分析两大核心需求，确保基础数据准确、响应迅速，为后续 AI 整合奠定基础。 | 按此范围定版 | 双方 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
119 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 数据规范 | 外部杂乱数据采集规则 | 面对外部市场录入的杂乱数据，需由小慧充当中间角色做格式转化，并制定明确的提取规则以提升识别率。 | 制定数据采集与提取规则 | 梁万琪 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
120 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | AI 分析 | AI 运营中心定位（暂缓） | AI 中心需通过付费菜单实现，核心在于结合历史数据提供决策辅助，而非简单堆砌 ERP 功能。 | 暂缓，不进第一版 | 双方 | 已搁置 | 低 | 元宝纪要
121 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 数据校验 | 导入校验错误修复 | 测试单导入时出现计条数错误与异常提示，排查发现系未绑定投诉数据所致，修复后需重新导入验证。 | 修复后重新导入完整测试单并复演品牌对比 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
122 | 2026-09-19 | 00:43-01:43 | 60 | 189994991 | 结算单详情页优化、品牌对比逻辑与轻量化路径 | 霆枫、梁鹏steve、梁万琪 | 数据看板与分析 | 动态生成品种列 | 系统需根据实际品种（A/B/C 级）动态生成对应列，并在各等级件数后追加对应细分均价列。 | 前端动态列 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
123 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 双单位兼容（公斤数 + 件数） | 系统当前以“件数”为单位，实际业务推广需支持“公斤数”，导致现有数据参考意义有限；为兼顾不同品牌统计及客户习惯，两种单位同时保留展示。 | 改造为双单位展示 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
124 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 品牌对比 | 对比功能“先粗后细”输出差值 | 现有对比仅显示各单独立等级明细，缺乏直观差额，用户仍需手动计算；改为先总览（品牌/等级平均单价、总金额），再下钻展示具体等级间差额。 | 重做对比输出逻辑 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
125 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 品牌对比 | 摒弃冗余合计 | 反对仅输出两张单的金额总和，强调对比的核心价值在于“差值”而非绝对数值。 | 纳入设计原则 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
126 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 线条图优先呈现对比结果 | 对比结果须以直观的线条图呈现，避免平铺直叙的表格，确保一眼看出价格高低差异。 | 图表实现 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
127 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 项目计划 | 轻量化定位（ERP 辅助工具） | 系统定位为 ERP 的辅助工具，不可重构完整 ERP，须保持轻量化与快速响应，通过底层数据库直接调用数据做实时计算。 | 作为架构约束 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
128 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | AI 分析 | 图表旁 AI 问答与 Excel 下载 | 在图表旁嵌入 AI 机器人接口，允许用户直接提问获取详细对比信息，并可生成 Excel 表格供下载查看。 | 二期实现 | 霆枫 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
129 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 新增售后模块 | 明确指出当前界面缺少“售后”相关数据统计入口，需在后续版本中补充。 | 补充售后模块 | 霆枫 | 待启动 | 高 | 元宝纪要
130 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 修正“到达日期”字段错误 | 结算单详情页存在“到达日期”字段错误的问题，需核实并调整为正确的销售日期或到达日期。 | 修正字段 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
131 | 2026-09-19 | 01:48-02:48 | 60 | 671410047 | 销售单对比功能与图表呈现方案 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 项目协作 | 开发流程规范（需求梳理 → AI 生成） | 因功能多由 AI 自动生成，开发人员需提前梳理页面改动点与优先级，同步告知 AI 生成目标，避免被动测试。 | 当晚梳理改动点与优先级交 AI 生成；次日 7:30 前完成修改并叫业务人员测试 | 霆枫 / 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
132 | 2026-09-19 | 02:19-03:19 | 60 | 864984623 | 结算单系统改版步骤与均价统计口径 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 项目计划 | 改版顺序：先结算单后图表 | 确立先改结算单、后做图表的步骤，避免一次性改动过大导致混乱。 | 按序推进 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
133 | 2026-09-19 | 02:19-03:19 | 60 | 864984623 | 结算单系统改版步骤与均价统计口径 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 结算单 | 结算单字段调整 | 结算单需从全程开始计算；补充柜号、市场转运到货日期、销售日期；实际销售件数单独加；销售额排名取消。 | 字段调整并出 Demo | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
134 | 2026-09-19 | 02:19-03:19 | 60 | 864984623 | 结算单系统改版步骤与均价统计口径 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据分析 | 均价统计口径统一 | 摒弃旧有“每件平均价格”及占比逻辑，统一按销售额计算，确保口径一致。 | 计算逻辑改造 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
135 | 2026-09-19 | 02:19-03:19 | 60 | 864984623 | 结算单系统改版步骤与均价统计口径 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 数据看板与分析 | 图表以件数为基准 | 图表需直观展示各系列均价对比，以件数为基准而非重量，确保数据清晰易懂。 | 图表改造 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
136 | 2026-09-19 | 02:19-03:19 | 60 | 864984623 | 结算单系统改版步骤与均价统计口径 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 项目协作 | 开发节奏配合档口作息 | 档口晚间通宵作业、白天休息，开发与修改需安排在晚上进行，次日早上供其使用。 | 当晚完成修改出 Demo，次早与档口核对效果 | 霆枫 / 梁万琪 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
137 | 2026-09-19 | 02:19-03:19 | 60 | 864984623 | 结算单系统改版步骤与均价统计口径 | 梁鹏steve、霆枫、梁万琪 | 服务器与部署 | 系统对接细节（端口与字段核对） | 需指定端口 53001，并核实现有数据库字段与销售金额公式是否满足新需求，无需大改底层接口。 | 核对端口与数据库字段 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
138 | 2026-09-20 | 10:31-11:31 | 60 | 882894152 | 屏幕共享与音频技术问题解决（技术协助，非软件需求） | Weichu、梁万琪 | 项目协作 | 参会设备环境受限处理 | Weichu 使用台式机且未配备麦克风，导致无法直接进行屏幕共享及音频传输；确认其设备能够连接外网。 | 改用远程协助方案 | 梁万琪 | 已完成 | 低 | 元宝纪要
139 | 2026-09-20 | 10:31-11:31 | 60 | 882894152 | 屏幕共享与音频技术问题解决（技术协助，非软件需求） | Weichu、梁万琪 | 项目协作 | 向日葵远程协助方案 | 为解决音频缺失与屏幕共享障碍，双方决定采用向日葵软件进行远程桌面协助。 | 发送并提供向日葵远程控制软件，远程接入查看屏幕操作 | 梁万琪 / Weichu | 已完成 | 低 | 元宝纪要
140 | 2026-09-20 | 10:59-11:59 | 60 | 323862630 | 页面异常与导出 / 导入缺陷修复 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 页面抖动与模块不显示 | 当前页面存在明显抖动现象，且部分功能模块（如 Make）无法正常显示，台机端表现正常。 | 修复页面抖动与模块显示异常 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
141 | 2026-09-20 | 10:59-11:59 | 60 | 323862630 | 页面异常与导出 / 导入缺陷修复 | 霆枫、梁万琪 | 导出功能 | 导出格式错乱修复 | 导出 Excel 缺失自动生成的表头名称；左侧空白区域数据被错误复制到右侧；整体样式与上一版本完全不符；上一版导出正常，本版回归导致失效。 | 优先修复导出完整性与格式正确性 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
142 | 2026-09-20 | 10:59-11:59 | 60 | 323862630 | 页面异常与导出 / 导入缺陷修复 | 霆枫、梁万琪 | 数据导入 | 导入时市场选项无法选择 | 执行导入操作时用户无法选择“教育市场”等相关字段选项，导致导入流程受阻。 | 修复选项控件 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
143 | 2026-09-20 | 10:59-11:59 | 60 | 323862630 | 页面异常与导出 / 导入缺陷修复 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 明细页样式优化（导出修复后） | 在导出功能修复后再优化查看明细页面的样式显示。 | 排在导出修复之后 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
144 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 录单系统 | 手工录单暂存失效 / 刷新数据丢失 | 测试中发现页面刷新后手工录单数据丢失，初步判断为数据存储于当前会话而非本地缓存或数据库；需排查数据实际存储位置（若为 Local Storage 则刷新不应丢失）。 | 排查存储机制并修复 | 霆枫 | 进行中 | 高 | 元宝纪要
145 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 录单系统 | 暂存数据直接入库（暂缓） | 针对将暂存数据直接入库的建议，因业务使用率不确定且涉及改动较大，决定先不修改。 | 暂缓，不进本轮 | 双方 | 已搁置 | 低 | 元宝纪要
146 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 权限与账号 | 管理端关闭手工录单入口 | 为便于测试推进，决定在管理端通过权限控制关闭手工录单按钮入口。 | 加权限开关 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
147 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 录单系统 | 手工录入体验优化（测试后） | 因手动录入体验不佳，该功能需在测试结束后进行排版与交互优化。 | 测试后排期优化 | 霆枫 | 待启动 | 中 | 元宝纪要
148 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 用户端界面样式未同步 | 部分界面改版仅同步至管理端，用户端美感尚未调整；非阻断性问题，待上线后或晚间安排人员统一修改。 | 延后处理 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
149 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 权限与账号 | 禁用账号提示语缺失 | 管理端禁用账号后用户登录时无提示语；非阻断性问题，决定后期再改。 | 延后处理 | 霆枫 | 待启动 | 低 | 元宝纪要
150 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 界面改版 | 日期选择框交互冗余 | 日期选择框目前仍需分两次选择，不符合预期单框操作需求，需重新测试验证。 | 重测并改造为单框操作 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要
151 | 2026-09-20 | 18:00-19:00 | 60 | 775830931 | 系统功能测试与缺陷修复评审 | 霆枫、梁万琪 | 数据分析 | 遗留优化项跟进（均价优化、删除描述） | 均价优化、删除描述等历史优化项仍未修改，需持续跟进落实。 | 持续跟进 | 霆枫 | 进行中 | 中 | 元宝纪要

## 说明与口径
《会议纪要汇总 2026-09-07 ~ 2026-09-21》使用说明
项目 | 说明
数据范围 | 2026-09-07 至 2026-09-21 的全部已结束腾讯会议，共 20 场，逐场按需求项/议题拆分，共 151 行。
数据来源 | 全部取自腾讯会议「元宝纪要」（会中 ASR 生成的 AI 摘要）。这 20 场均无录制文件，因此没有逐字稿可核对；涉及金额、数量等具体数字时建议与参会人复核。
闲聊过滤 | 元宝纪要本身已是 AI 摘要，不含闲聊；本次在此基础上再剔除与软件开发无关的闲谈。与项目相关的技术协助（如 9/20 屏幕共享问题）予以保留并标注为非软件需求。
会议主题 | 原始主题均为系统默认的「XX的快速会议」，无实质信息。表中「会议主题（自拟）」由纪要内容提炼，仅供参考。
参会人 | 取自腾讯会议参会人接口并去重。9/8 11:24、9/9 14:43、9/16 18:23、9/17 16:57 四场由霆枫创建，当前账号无权限读取参会名单，表中标注为“无权限获取”，参会人系依据纪要待办责任人推断。
责任方口径 | 纪要明确指派待办的，按待办责任人填写；未明确指派的，按事项性质推断（开发实现 → 霆枫，业务/模板/文档 → 梁万琪，一线协调与测试 → 梁鹏steve）。报价前建议与各方确认一次。
状态口径 | 已完成 = 纪要中明确已实现/已演示/已确认规则；进行中 = 已分配且正在推进；待启动 = 明确要做但尚未开始；已搁置 = 会上明确决定暂不做或延后；待确认 = 信息不足（如无纪要的那场）。
优先级口径 | 高 = 阻断性或会上明确要求优先；中 = 计划内正常排期；低 = 体验优化类、可延后。
报价注意事项 | ①「服务器与部署」「运维」「外部系统评估」「业务流程」类条目多为硬件采购或管理事项，报价时通常与软件开发分开计列；②9/14 17:24 那场的「服务器对比页」「订单明细」疑似开发方另一选型项目，请人工确认是否计入本项目报价；③所有状态截至 2026-09-21，未做会后二次核实。
无纪要场次 | 2026-09-07 10:10-11:10（会议号 599789796）腾讯会议未生成纪要，内容栏未做任何推测填充，请人工补充或从报价范围中剔除。